## Sheet1
BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶT LỊCH KHÁM |  |  |  | Lập kế hoạch
Note: tham chiếu tới phạm vi công việc / bảng WBS / các requirement khác
Input: Xây dựng web app / thuê thiết kế đồ họa / thuê server triển khai / 3 tháng (t1,t2,t3) |  |  |  |  | Phân bổ chi phí |  |  | % hoàn thành |  |  | Chi phí thực tế
TT | Tên hạng mục | Diễn giải | Số lượng | Chi phí [triệu đ] (Cost estimate) | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | Phương pháp estimate Tương tự + bottom-up | Ghi chú
A | Phát triển Front-End | thuê thiết kế bằng figma và lập trình frontend
A1 | Thiết kế đồ họa Figma | thiết kế UI/UX 5 trang (home, booking, report…) | 5 trang | 3.5 | Phân bổ chi phí T1: 3.5; % hoàn thành T1: 100%; Chi phí thực tế T1: 5 | Đơn giá thuê dịch vụ | 700k/ trang
A2 | Dev front-end | Xây dựng giao diện người dùng theo yêu cầu | 30 ngày công | 90 | 50 | 40 | 0 | 100 | 30 |  | 60 | 20 |  | Đơn giá thuê nhân công | 15$/h
B | Phát triển Back-End | xây dựng hoàn thiện các module theo yêu cầu
B1 | Đăng nhập |  | 5 ngày công | 15 | Phân bổ chi phí T1: 15 | Đơn giá thuê nhân công | 20$/h
B2 | Quản lý tài khoản |  | 7 ngày công | 21 | Phân bổ chi phí T1: 21 | Đơn giá thuê nhân công
B3 | Đặt lịch (booking) |  | 15 ngày công | 45 | Phân bổ chi phí T2: 45 | Đơn giá thuê nhân công
B4 | Duyệt lịch |  | 10 ngày công | 30 | Phân bổ chi phí T2: 30 | Đơn giá thuê nhân công
C | Hạ tầng triển khai | thuê cloud server để triển khai thử nghiệm
C1 | Server cho web app | server: 4 vcpu / 8GB ram | 1 server | 4.5 | Phân bổ chi phí T3: 4.5 | Đơn giá thuê dịch vụ cloud server | 1.5 tr/tháng * 3 tháng
C2 | Server cho database | server: 8 vcpu / 16GB ram | 1 server | 9 | Phân bổ chi phí T3: 9 | Đơn giá thuê dịch vụ cloud server | 3 tr/tháng * 3 tháng
D | License / mục khác
D1 | Phần mềm quản lý công việc của dự án | JIRA | Team 10-20 người | 6 | Phân bổ chi phí T1: 2; Phân bổ chi phí T2: 2; Phân bổ chi phí T3: 2 | Đơn giá thuê phần mềm
D2 | Phần mềm quản lý mã nguồn | Github | Private / Team | 0 | [9 empty] | Đơn giá thuê phần mềm
| Tổng cộng |  |  | 224