## Sheet1
BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ
Xây dựng ứng dụng đặt lịch khám cho bênh nhân
TT | Tên hạng mục | Mô tả hạng mục | Chi phí (triệu) | Phân bổ (Budgeting) | Ghi chú: cách tính áp dụng phương pháp tương tự | Tham chiếu
A | Xây dựng Front-end | ? Thuê thiết kế 5 trang giao diện thì bao tiền?
A1 | Thuê thiết kế UI/UX Figma | 5 page | 5 |  | Đơn giá thuê thiết kế đồ họa | https://freelancerviet.vn/thong-tin-viec-freelance/thiet-ke-giao-dien-cho-website-ve-giao-duc-bang-figma.html
A2 | Lập trình frontend UI/UX | 10 ngày công | 30 |  | Đơn giá nhân công lập trình | Upwork / VN / 15$ /h
B | Xây dựng Back-End | thuê 20 ngày công để phát triển? $? |  |  |  | Đơn giá 25$/h
B1 | Đăng nhập | 5 ngày công | 25 |  | Đơn giá nhân công lập trình
B2 | Đặt lịch hẹn | 10 ngày công | 50 |  | Đơn giá nhân công lập trình
B3 | Xác nhận lịch hẹn | 5 ngày công | 25 |  | Đơn giá nhân công lập trình
C | Hạ tầng máy chủ | Thuê 2 máy chủ x 12 tháng ? $
C1 | 1 máy chủ Web App | 2 cpu / 4 ram | 36 |  | Đơn giá thuê máy chủ
C2 | 1 máy chủ DB server | 8 cpu / 16 ram |  |  | Đơn giá thuê máy chủ
171